# Утверждаю:

# Начальник

# Управления образования

_____________И.В. Видергольд

# Комплексный план мероприятий

в муниципальных образовательных учреждениях Тракторозаводского района

по реализации  муниципальной программы

«Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска  на 2014 - 2016 годы».

Задачи:

- Обеспечение высокого качества питания и улучшение рациона питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях.

- Модернизация материально-технической базы пищеблоков и школьных столовых в соответствии с нормативными требованиями.

- Реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания среди воспитанников, учащихся и их родителей.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок |  |  | Ответственные |  | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационных и финансовых условий для обеспечения доступности питания для воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ## Нормативно-правовое обеспечение организации питания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение Распоряжения Администрации города Челябинска «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2014-2016 годы» от 17.10.2013 № 6250. |  | По мере поступления |  |  | Управление образования, руководители МОУ | Информация на совещании руководителей МОУ, пакет документов |
| 2 | Изучение нормативных и контрольно-аналитических документов вышестоящих организаций по вопросам организации питания и доведение их до сведения руководителей МОУ. |  | Ежегодно |  |  | Руководители МОУ | Пакет документов |
| 3 | Изучение опыта работы образовательных учреждений по организации альтернативных форм организации питания и обслуживания учащихся. |  | Ежегодно |  |  | Руководители МОУ | Пакет документов |
| 4 | Заключение гражданско-правовых договоров МОУ с поставщиками продуктов. |  | Ежегодно |  |  | Управление образования, руководители МОУ | Гражданско-правовые договора МОУ |
| 5 | Издание приказа Управления образования «Об обеспечении контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и организации питания воспитанников и учащихся». |  | Ежегодно |  |  | Управление образования | Приказ Управления образования |
| 6 | Издание приказа Управления образования «Об усилении контроля соблюдения СанПиН и организации питания детей и подростков в городских оздоровительных лагерях в летний период» |  | Май 2014 – 2016г.г. |  |  | Управление образования | Приказ Управления образования |
| 7 | Издание приказа Управления образования «О контроле соблюдения санитарных правил и нормативов и организации питания воспитанников МДОУ в летний оздоровительный период» |  | Май 2014 – 2016г.г. |  |  | Управление образования |  |
| 8 | Подготовка пакета документов для проведения конкурса по размещению муниципального заказа на организацию питания в муниципальных образовательных учреждениях Тракторозаводского района |  | Ежегодно (октябрь-ноябрь) |  |  | Управление образования | Пакет документов в Управление по делам образования города Челябинска |
| II | ## Организация и регулирование питания учащихся в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение организации рационального питания в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в школах: одноразовое горячее питание – завтрак, по желанию родителей – обед, для групп продленного дня – двухразовое питание: завтрак и обед. | В течение года |  | Руководители МОУ |  |  | Обеспечение рационального питания в рамках установленных требований |
| 10 | Обеспечение организации рационального питания воспитанников МДОУ в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и Уставом МДОУ. | В течение года |  | Руководители МДОУ |  |  | Обеспечение рационального питания в рамках установленных требований |
| Проведение мероприятий по нормативному правовому регулированию организации питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях и организационных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение семинаров-практикумов с целью повышения профессионального уровня работников, организующих питание в МОУ. | В течение года |  | Управление образования, руководители МОУ |  |  | Приказ, программа, информация |
| 12 | Организация (во всех образовательных учреждениях для детей и подростков от 7 до 18 лет с постоянным пребыванием более 3-4 часов независимо от организации их основного питания) дополнительного питания – свободную продажу пищевых продуктов в качестве буфетной продукции. | В течение года |  | Руководители МОУ |  |  | Обеспечение рационального питания в рамках установленных требований |
| 13 | Привлечение внебюджетных средств для реализации мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений. | В течение года |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений. |  |  | Договор, сметы, мониторинг охвата горячим питанием, развитие МТБ. |
| Оказание социальной поддержки отдельным категориям воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях путем обеспечения их питанием за счет бюджетных средств в полном или частичном размере |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение мониторинга с целью создания информационной базы школ по учету и на организацию питания следующим категориям учащихся с первого по одиннадцатый классы муниципальных общеобразовательных учреждений: - детям из малообеспеченных семей; - детям с нарушениями здоровья; - детям из многодетных семей; - детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательных классах; - учащимся коррекционных классов; - учащимся спортивных и кадетских классов; - детям из семей участников боевых действий. | В течение года |  | Руководители муниципальных образовательных учреждений. |  |  | Информационная база по категориям учащихся, нуждающихся в социальной поддержке. |
| 15 | Проведение мониторинга с целью создания информационной базы дошкольных образовательных учреждений по учету, а также предоставлению частичного или полного возмещения оплаты стоимости питания следующим категориям воспитанников - детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья; - детям, посещающим группы для детей с туберкулезной интоксикацией; - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (опекаемым детям); - детям, у которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й группы; - детям из многодетных семей; - детям из семей участников боевых действий; - детям из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | В течение года |  | Руководители дошкольных образовательных учреждений |  |  | Банк данных по категориям воспитанников, нуждающихся в социальной поддержке. |
| 16 | Проведение маркетинговых исследований (анкетирование обучающихся, их родителей и педагогов по вопросу качества питания). | В течение года |  | Руководители МОУ |  |  | Аналитическая справка. |
| 17 | Обеспечение С - витаминизации и профилактики йододефицитных состояний. | В течение года |  | Руководители МОУ |  |  | Журнал витаминизации блюд. |
| 18 | Укрепление материально-технической базы столовых образовательных учреждений и пищеблоков дошкольных образовательных учреждений: -дополнительное комплектование технологическим и холодильным оборудованием; -обеспечение мебелью и посудой обеденных залов, детских кафе, групповых ячеек. | В течение года |  | Управление образования, руководители МОУ |  |  | Информация об укреплении МТБ. |
| III | ## Формирование навыков здорового питания |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Проведение разъяснительной работы в педагогических коллективах и среди родителей о мерах по улучшению питания. | В течение года |  |  | Руководители МОУ. |  | Информация |
| 20 | Проведение пропаганды основ рационального питания детей, необходимости йодированных и обогащенных белком продуктов. | В течение года |  |  | Руководители МОУ. |  | Информация |
| 21 | Организация профилактического курса с целью коррекции дефицита микронутриентов. | В течение года |  |  | Руководители МОУ. |  | Информация |
| 22 | Организация смотров-конкурсов: -на «Лучшую организацию питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях» - на «Лучшую организацию питания в дошкольных образовательных организациях; - по реализации программы «Разговор о правильном питании». | В течение года |  |  | Управление образования, руководители муниципальных образовательных учреждений. |  | Приказ, положение, информация. |
| 23 | Организация и проведение праздников «За здоровый образ жизни» в рамках Всероссийского Дня здоровья. | Ежегодно 7 апреля |  |  | Руководители муниципальных образовательных учреждений. |  | Приказ, положение, информация. |
| 24 | Организация дней национальной культуры в МОУ. | В течение года |  |  | Руководители МОУ |  | Информация |
| 25 | Проведение районного конкурса детских творческих работ на тему здорового питания | Ежегодно (Январь – апрель) |  |  | Управление образования, руководители МОУ |  | Приказ, положение, информация |
| 26 | Проведение районного конкурса семейных фотографий на тему «Я готовлю для своей семьи». | Ежегодно (Январь – апрель) |  |  | Управление образования, руководители МОУ |  | Приказ, положение, информация |
| 27 | Изучение и презентация опыта семей воспитанников и учащихся по организации здорового питания. | В течение года |  |  | Руководители МОУ |  | Информация |
| 28 | Организация информационно-разъяснительной работы с родителями воспитанников и обучающихся о праве на получение выплаты на питание, ценности рационального питания, соблюдения режима питания. | В течение года |  |  | Руководители МОУ |  | Информация |
| IV | Контролирующая и информационно-аналитическая деятельность. Обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств в пределах бюджетных ассигнований. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Обеспечение контроля организации питания учащихся в МОУ и воспитанников МДОУ. | В течение года согласно графику. |  |  | Управление образования совместно с органами здравоохранения и Роспотребнадзора. |  | Приказ, аналитические материалы. |
| 30 | Заслушивание отчетов руководителей МОУ, МДОУ, старшего инспектора по здоровьесбережению Управления образования по вопросам организации питания учащихся в образовательных учреждениях и воспитанников дошкольных образовательных учреждений на аппаратном совещании при начальнике Управления образования. | В течение года |  |  | Управление образования, руководители МОУ. |  | Аналитические материалы, информация |
| 31 | Создание и обеспечение деятельности межведомственной комиссии по проверке организации и осуществления питания воспитанников и обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Запрос котировок цен на поставку продуктов питания в дошкольные образовательные учреждения | ежеквартально |  |  | Управление образования, администрация ОУ |  |  |
| 33 | Мониторинг достигнутых результатов по организации питания воспитанников и учащихся в соответствии с целевыми индикаторами программы. | Ежегодно (январь) |  |  | Управление образования, руководители МОУ. |  | Информация |
| 34 | Проведение тематических совещаний по вопросам организации питания воспитанников и учащихся с участием специалистов Управления Роспотребнадзора, Управления здравоохранения, Управления по торговле и услугам, организаций питания. | В течение года |  |  | Управление образования, руководители МОУ |  | Аналитические материалы, информация |
| 35 | Контроль прохождения плановых медосмотров, гигиенического обучения и аттестации сотрудников пищеблоков МДОУ. | В течение года |  |  | Управление образования, руководители МОУ |  | Аналитические материалы, информация |
| 36 | Проведение дезинфекционных и дератизационных мероприятий | В течение года |  |  | Руководители МОУ |  | Информация |
| 37 | Организация и проведение семинара для сотрудников летних оздоровительных лагерей школ. | Ежегодно (Апрель-май) |  |  | Управление образования. |  | Материалы семинаров. |
| 38 | Анализ итогов организации питания учащихся МОУ и воспитанников МДОУ, доведение их до сведения руководителей образовательных учреждений. | В течение года ежеквартально |  |  | Управление образования. |  | Аналитические материалы. |
| 39 | Мониторинг публикаций по вопросам организации питания. | В течение года. |  |  | Управление образования, руководители МОУ |  | Каталог. |
| 40 | Подготовка материалов для публикации в районных сборниках по вопросам здоровьесбережения. | В течение года. |  |  | Управление образования, руководители МОУ. |  | Материалы в сборники. |
| 41 | Освещение в средствах массовой информации вопросов организации питания в образовательных учреждениях с использованием Интернет-ресурсов | В течение года. |  |  | Управление образования, руководители МОУ. |  | Аналитические материалы. |