Приложение 1

к муниципальной программе «Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2014-2016 годы»

План мероприятий муниципальной программы «Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки прове-дения меро-прия-тия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Код главного распо-ряди-теля бюд-жет-ных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов | КОСГУ | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Феде-раль-ный бюд-жет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Нормативное правовое регулирование организации питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях и организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение Порядка обеспечения питанием льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях | еже-годно | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Организация учета отдельных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях, имеющих право на получение дотаций на питание | 2014-2016 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Организация информационно-разъяснительной работы с родителями воспитанников и учащихся о праве на получение дотаций на питание, ценности рационального питания, соблюдения режима питания | 2014-2016 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям в части обеспечения питанием воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предоставление субсидий муниципальным дошкольным образовательным учреждениям в части обеспечения продуктами питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2014 2015 2016 | 807 238,3 828 044,8 841 576,3 |  |  | 225 543,3 229 189,8 231 561,3 | 581 695,0 598 855,0 610 015,0 | 473 | 0701 7950151 611, 621 0701 7950151 611, 621 0701 7950151 611, 621 | 241 241 241 |  |
| 5. | Предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным учреждениям в части обеспечения питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе С-витаминизация и профилактика йододефицитных состояний учащихся | 2014 2015 2016 | 165 181,2 181 355,4 200 201,1 |  |  | 165 181,2 181 355,4 200 201,1 |  | 473 | 0702 7950151 611, 621 0702 7950151 611, 621 0702 7950151 611, 621 | 241 241 241 |  |
| 6. | Предоставление субсидий общеобразовательным учреждениям для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, муниципальному оздоровительному учреждению санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении и муниципальному образовательному учреждению школе-интернат спортивного профиля в части обеспечения | 2014 2015 2016 | 14 612,4 14 612,4 14 612,4 |  |  | 13 784,4 13 784,4 13 784,4 | 828,0 828,0 828,0 | 473 | 0702, 0709 7950151 611 0702, 0709 7950151 611 0702, 0709 7950151 611 | 241 241 241 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | питанием воспитанников и учащихся данных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Организация мониторинга организации питания и контроль реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Контроль выполнения натуральных норм питания в муниципальных дошкольных учреждениях | 2014-2016 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 8. | Организация мониторинга качества продуктов питания | 2014-2016 | - |  | - | - | - | - |  |  | Совместно с террито-риальным Управле-нием Роспотреб-надзора |
| 9. | Организация целевых проверок по вопросам организации питания в соответствии с действующими нормативными документами | 2014-2016 | - |  | - | - | - | - |  |  | Совместно с террито-риальным Управле-нием Роспотреб-надзора |
| 10. | Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию питания в общеобразовательных учреждениях | 2014-2016 | - |  | - | - | - | - | - | - | Совместно с Управле-нием по торговле и услугам |
|  | Итого в том числе | 2014 2015 2016 | 3 067 434,3 987 031,9 1 024 012,6 1 056 389,8 |  |  | 1 274 385,3 404 508,9 424 329,6 445 546,8 | 1 793 049,0 582 523,0 599 683,0 610 843,0 |  |  |  |  |

Начальник Управления

по делам образования города Челябинска	                                                                                                            С.В. Портье