Решение педагогического совета

«*Создание организационно-управленческих и мотивационных условий*

*для реализации проекта в рамках Федеральной инновационной площадке*

*«Модель уровневого развития технологической направленности мышления*

*учащихся общеобразовательной организации для экономики будущего».*

От 14.06.2017

1) Подготовить банк данных консультационных вебинаров, проводимых ООО «Альмира» (Долгин Т.С, Гаврилов М.С., Сагитова Д.А.) Сроки: июнь.

2) Продолжить работу по формированию сетевой группы школ по разработке и апробации инновационного проекта (Подобряева Н.Л., Долгин М.С., Сагитова Д.А.) Сроки: июнь – август

3) Разработать модель и концепцию технологического образования на основе уровневого развития технологической направленности мышления обучающихся (Князева К.Н., Горбачева И.В) Сроки: июнь – август.

4) Разработать и внести корректировку в локальную документацию по инновационной деятельности и сетевому взаимодействию школ (Горбачева И.В.) Сроки: июль

5) Разработать методические материалы и систему мониторинга по отслеживанию результатов развития технологической направленности мышления обучающихся (Гаврилов М.С., Степина Т.Ф., Подобряева Н.Л., Пережогина М.В., Полторак Т.Ю, Батраканов А.К.) Сроки: июнь-август.

6) Подготовить материалы для итогового видеоролика (Гаврилов М.С.) Сроки: июнь.

7) Обеспечить информационное сопровождение о ходе и результатах реализации инновационного проекта (Долгин Т.С., Курылева Ю.Ю., Горбачева И.В.) Сроки: июнь-август

8) Начать работу по формированию баз данных для накопления и анализа опыта реализации инновационного проекта ( Горбачева И.В., Сагитова Д.А., рабочая группа педагогов) Сроки: июнь-август.

Исполнитель: Горбачева И.В.